## Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TITULO DEL PROYECTO |  | YELP & GOOGLE MAPS - REVIEWS AND RECOMMENDATIONS
GRUPO |  | N° 5
NÚMERO | TÍTULO DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DURACIÓN | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
[5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Sprint #1: Puesta en Marcha
1.1 | Asignación de Roles y Responsabilidades | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1 | bar: SEMANA 1 L
1.2 | Creación del Repositorio | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1 | bar: SEMANA 1 L
1.3 | Alcance y objetivos del proyecto | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 M
1.4 | Entendimiento del negocio | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 M
1.5 | Determinar tecnologías a usar | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 M
1.6 | Propuesta de KPI's | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2 | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 M
1.7 | EDA de los datos | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2 | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 J
1.8 | Modificaciones finales | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2 | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 1 V
1.9 | Demo del Sprint #1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1 | bar: SEMANA 1 V
2 | Sprint #2: Trabajo de los datos
2.1 | ETL | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
2.2 | Creación del DW | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1 | bar: SEMANA 2 M
2.3 | Automatización del DW | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1 | bar: SEMANA 2 M
2.4 | Carga de Datos | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 1 | bar: SEMANA 2 M
2.5 | Análisis de datos de muestra | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 1 | bar: SEMANA 2 J
2.6 | MVP Dashboard | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 1 | bar: SEMANA 2 J
2.7 | MVP Producto ML | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 1 | bar: SEMANA 2 J
2.8 | Modificaciones finales | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2 | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 2 V
2.9 | Demo del Sprint #2 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1 | bar: SEMANA 2 V
3 | Sprint #3: Etapa de Analytics y ML
3.1 | Diseño de Dashboard | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1 | bar: SEMANA 3 L
3.2 | KPIs | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 M
3.3 | Modelos de ML | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 3 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 M
3.4 | Modelo de ML en producción | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 3 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 M
3.5 | Informe de análisis | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2 | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 M
3.6 | Video del proyecto | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2 | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 3 J
3.7 | Modificaciones finales | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2 | bar: SEMANA 3 J to SEMANA 3 V
3.8 | Demo del Sprint #3 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | bar: SEMANA 3 V

## Cronograma
SPRINT #1 | TAREAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ROL | OBJETIVOS | ROL | Nombre
| "ejemplo de tarea especifica" | [8 empty] | "ejemplo de objetivo general" | Data Engenier | Nazareno Fantin
| "ejemplo de tarea especifica" | [8 empty] | "ejemplo de objetivo general" | Data Analyst | Keyla
| "ejemplo de tarea especifica" | [8 empty] | "ejemplo de objetivo general" | Data Scientist | Sebastian Rosenblunn
"ejemplo de tarea especifica"
"ejemplo de tarea especifica"
"ejemplo de tarea especifica"
SPRINT #1 | TAREAS | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
SPRINT #1 | TAREAS | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15